## Project Timeline
PantryRaid
PROJECT TIMELINE
PROJECT DETAILS
DATE | MILESTONE | POSITION | BASELINE | Position Adjusted | Date adjusted | Milestone adjusted
2017-09-01 | Project Start | 25 | 0 | 25 | 2017-09-01 | Project Start
2017-09-25 | Vision Document | 5 | 0 | 5 | 2017-09-25 | Vision Document
2017-10-02 | Project Plan | -10 | 0 | -10 | 2017-10-02 | Project Plan
2017-10-16 | Flowchart/UML | 15 | 0 | 15 | 2017-10-16 | Flowchart/UML
2017-11-06 | Use Cases | -15 | 0 | -15 | 2017-11-06 | Use Cases
2017-11-29 | Test Plan | 10 | 0 | 10 | 2017-11-29 | Test Plan
2017-12-02 | User Manual Draft (Tentative) | -15 | 0 | -15 | 2017-12-02 | User Manual Draft (Tentative)
2017-12-19 | Presentation | 15 | 0 | 15 | 2017-12-19 | Presentation
2018-01-01 | Construction Phase | -20 | 0 | -20 | 2018-01-01 | Construction Phase
2018-02-02 | Prototype | 15 | 0 | 15 | 2018-02-02 | Prototype
2018-03-03 | User Interface | -15 | 0 | -15 | 2018-03-03 | User Interface
2018-04-04 | User Manual | 15 | 0 | 15 | 2018-04-04 | User Manual
2018-05-05 | Project End | -25 | 0 | -25 | 2018-05-05 | Project End

## Project Data Sorted (hidden)
Sort the dates to populate the timeline in chronological order
|  |  | data analysis | [5 empty] | Actual data to chart, which is fed into the Project Timeline worksheet via hidden columns F-H.
| start row | 20 | TIE BREAK | RANK | DATE | MILESTONE | POSITION | NUM | RANK Sorted | DATE | MILESTONE | POSITION
| last entry | 32 | 13 | 1 | 2017-09-01 | Project Start | 25 | 12 | 13 | 2017-09-01 | Project Start | 25
|  |  | 12 | 2 | 2017-09-25 | Vision Document | 5 | 11 | 12 | 2017-09-25 | Vision Document | 5
|  |  | 11 | 3 | 2017-10-02 | Project Plan | -10 | 10 | 11 | 2017-10-02 | Project Plan | -10
|  |  | 10 | 4 | 2017-10-16 | Flowchart/UML | 15 | 9 | 10 | 2017-10-16 | Flowchart/UML | 15
|  |  | 9 | 5 | 2017-11-06 | Use Cases | -15 | 8 | 9 | 2017-11-06 | Use Cases | -15
|  |  | 8 | 6 | 2017-11-29 | Test Plan | 10 | 7 | 8 | 2017-11-29 | Test Plan | 10
|  |  | 7 | 7 | 2017-12-02 | User Manual Draft (Tentative) | -15 | 6 | 7 | 2017-12-02 | User Manual Draft (Tentative) | -15
|  |  | 6 | 8 | 2017-12-19 | Presentation | 15 | 5 | 6 | 2017-12-19 | Presentation | 15
|  |  | 5 | 9 | 2018-01-01 | Construction Phase | -20 | 4 | 5 | 2018-01-01 | Construction Phase | -20
|  |  | 4 | 10 | 2018-02-02 | Prototype | 15 | 3 | 4 | 2018-02-02 | Prototype | 15
|  |  | 3 | 11 | 2018-03-03 | User Interface | -15 | 2 | 3 | 2018-03-03 | User Interface | -15
|  |  | 2 | 12 | 2018-04-04 | User Manual | 15 | 1 | 2 | 2018-04-04 | User Manual | 15
|  |  | 1 | 13 | 2018-05-05 | Project End | -25 | 0 | 1 | 2018-05-05 | Project End | -25